## Datenerfassung
. | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2020-03-02 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2020-03-05 | 0:45 | Softwarekonzept | Überblick über Aufgabenstellung bekomen
2020-03-09 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung für Konzeptbeschreibung
2020-03-10 | 2:00 | Softwarekonzept | Arbeit an GUI-Prototyp
2020-03-14 | 1:30 | Softwarekonzept | Arbeit an GUI-Prototyp
2020-03-16 | 1:00 | Teambesprechung | Koordination und Projektmanagement
2020-03-16 | 2:30 | Workshop | Rest API und Clients
2020-03-18 | 1:30 | Implementierung | Mysql installiert und Datenbank erstellt
2020-03-23 | 2:00 | LV-Einheit | Proseminar
2020-03-29 | 3:00 | Implementierung | Start implementierung UML
2020-04-02 | 1:30 | Implementierung | Weiter implementierung UML
2020-04-04 | 1:00 | Implementierung | Erstellen der Repositorys
2020-04-07 | 1:30 | Implementierung | Teams Verwalten
2020-04-08 | 2:00 | Implementierung | Teams Verwalten
2020-04-10 | 1:30 | Implementierung | Teams Verwalten
2020-04-12 | 2:00 | Implementierung | Teams Verwalten
2020-04-13 | 2:00 | Implementierung | Teams Verwalten
2020-04-14 | 2:30 | Implementierung | Teams Verwalten
2020-04-15 | 4:00 | Implementierung | Teams Verwalten
2020-04-16 | 2:15 | Implementierung | Teams Verwalten
2020-04-19 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-04-20 | 1:30 | Implementierung | Teams/Departments Verwalten
2020-04-22 | 2:20 | Implementierung | Departments Verwalten
2020-04-23 | 1:00 | Implementierung | Departments Verwalten
2020-04-25 | 1:30 | Implementierung | Departments Verwalten
2020-04-27 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-05-01 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-05-02 | 2:00 | Implementierung | Timeflip Würfel hinzufügen
2020-05-03 | 1:30 | Implementierung | Timeflip Würfel hinzufügen
2020-05-05 | 2:30 | Implementierung | Verbindung Room Raspberry
375962 | 2:00 | Implementierung | Verbindung Room Raspberry Timeflip
2020-05-08 | 3:30 | Implementierung | Verbindung Room Raspberry Timeflip
2020-05-10 | 1:30 | Implementierung | Behebung kleine Fehler
2020-05-12 | 2:30 | Implementierung | Tasks zu Timeflip hinzufügen
2020-05-14 | 2:00 | Implementierung | Tasks zu Timeflip hinzufügen
2020-05-15 | 1:30 | Implementierung | Tasks zu Timeflip hinzufügen
2020-05-17 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Koordination und Projektmanagement
2020-05-18 | 3:00 | Implementierung | Einlesen in Docker und Installation
2020-05-19 | 4:00 | Implementierung | Dockerfile
2020-05-20 | 3:30 | Implementierung | Dockerfile
2020-05-21 | 5:00 | Implementierung | Dockerfile und docker-compose
2020-05-22 | 7:00 | Implementierung | Dockerfile und docker-compose
2020-05-23 | 6:00 | Implementierung | Dockerfile und docker-compose
2020-05-24 | 3:30 | Implementierung | Docker und Dokumentation
2020-05-25 | 6:00 | Implementierung | Docker Doku Tests
2020-05-26 | 7:00 | Implementierung | Doku Tests Fehler behoben
2020-05-27 | 9:00 | Implementierung | Tests, Fehler behoben
2020-05-27 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-06-03 | 1:30 | Systemtest (fremdes System) | Abnahmetest
2020-06-07 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-06-08 | 2:00 | LV-Einheit | Proseminarbesuch
2020-06-10 | 1:30 | Implementierung | Tests schreiben
2020-06-12 | 2:00 | Implementierung | Tests schreiben
2020-06-14 | 1:30 | Implementierung | Tests schreiben
2020-06-16 | 2:00 | Implementierung | Tests schreiben
2020-06-18 | 3:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-06-18 | 1:30 | Implementierung | Tests ausbessern

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement