## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2020-03-02 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2020-03-09 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar
2020-03-09 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Erste Teambesprechung mit Aufgabenaufteilung
2020-03-09 | 2:00 | LV-Einheit | Workshop: Projektplanung und Projektmanagement mit GitLab
2020-03-11 | 1:30 | Softwarekonzept | Use Cases
2020-03-12 | 2:00 | Softwarekonzept | Use Cases
2020-03-15 | 1:45 | Softwarekonzept | Fertigstellung Use Cases
2020-03-16 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung Konzept und Skeleton
2020-03-17 | 1:00 | Implementierung | Umstellungsversuch h2 auf mysql
2020-03-18 | 0:15 | Koordination und Projektmanagement | Erstellen von Meilensteinen in GitLab
2020-03-19 | 1:00 | Implementierung | Umstellung von h2 auf mysql
2020-03-23 | 1:30 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar
2020-03-27 | 1:30 | Implementierung | Userverwaltung durch Admin
2020-03-29 | 1:00 | Implementierung | Userverwaltung durch Admin
2020-03-30 | 0:15 | Koordination und Projektmanagement | Verwaltung von Meilensteinen und Issues in GitLab

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement