## Datenerfassung
. | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2020-03-02 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2020-03-06 | 0:30 | Softwarekonzept | Einlesen in die Aufgabenstellung
2020-03-09 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme am ersten "richtigen" PS
2020-03-09 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung für Konzeptbeschreibung
2020-03-12 | 2:00 | Softwarekonzept | Einlesen in Beispiele & Verfassen eines Systemüberblicks
2020-03-15 | 0:30 | LV-Einheit | Vorbereitung für Workshop REST API
2020-03-16 | 3:00 | LV-Einheit | Workshop REST API
2020-03-16 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung Konzept + Skeleton
2020-03-17 | 1:00 | Implementierung | Versuch mysql zu implementieren
2020-03-23 | 2:00 | LV-Einheit | Proseminar
2020-03-29 | 2:30 | Implementierung | Implementierung von UML
2020-04-07 | 1:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | erneute Einarbeitung in REST API
2020-04-07 | 1:30 | Implementierung | Versuch Profilfunktionen zu implementieren
2020-04-08 | 2:00 | Implementierung | Profilinformationen implementiert
2020-04-09 | 1:30 | Implementierung | Profilinformationen bearbeitet
2020-04-10 | 1:00 | Implementierung | Profilinformationen bearbeitet
2020-04-11 | 1:00 | Implementierung | Versuch Passwortänderung zu implementieren
2020-04-13 | 4:30 | Implementierung | Change Passwort Feld implementiert
2020-04-14 | 2:00 | Implementierung | Weitere Arbeiten am Passwort
2020-04-15 | 6:00 | Implementierung | Profiländerungen fertig gestellt & Fehler behoben
2020-04-19 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-04-19 | 1:30 | Implementierung | Versuch Teamedit zu korrigieren
2020-04-20 | 2:00 | LV-Einheit | Proseminar
2020-04-27 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-05-01 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-05-01 | 2:30 | Implementierung | Anfang Badges implemeniteren
2020-05-02 | 3:00 | Implementierung | Badges implementiert
2020-05-03 | 5:00 | Implementierung | Badges implementiert und designed

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement