## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2020-03-02 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2020-03-09 | 2:00 | LV-Einheit | PS-Einheit
2020-03-09 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Aufteilung der Aufgaben Softwarekonzept
2020-03-12 | 4:30 | Softwarekonzept | UML Diagramm & Komponentendiagramm erstellt, Technikeinsatz Ausarbeitung
2020-03-14 | 1:00 | Softwarekonzept | UML Beschreibung
2020-03-16 | 2:00 | LV-Einheit | Workshop Bloothoot LE
2020-03-16 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-03-16 | 0:45 | Koordination und Projektmanagement | Zeitplan erstellen

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement