## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2020-03-02 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2020-03-09 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar
2020-03-09 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Erste Teambesprechung mit Aufgabenaufteilung
2020-03-09 | 2:00 | LV-Einheit | Workshop: Projektplanung und Projektmanagement mit GitLab
2020-03-11 | 1:30 | Softwarekonzept | Use Cases
2020-03-12 | 2:00 | Softwarekonzept | Use Cases
2020-03-15 | 1:45 | Softwarekonzept | Fertigstellung Use Cases
2020-03-16 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung Konzept und Skeleton
2020-03-17 | 1:00 | Implementierung | Umstellungsversuch h2 auf mysql
2020-03-18 | 0:15 | Koordination und Projektmanagement | Erstellen von Meilensteinen in GitLab
2020-03-19 | 1:00 | Implementierung | Umstellung von h2 auf mysql
2020-03-23 | 1:30 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar
2020-03-27 | 1:30 | Implementierung | Userverwaltung durch Admin
2020-03-29 | 1:00 | Implementierung | Userverwaltung durch Admin
2020-03-30 | 0:15 | Koordination und Projektmanagement | Verwaltung von Meilensteinen und Issues in GitLab
2020-04-05 | 1:15 | Implementierung | Menüstruktur erstellt
2020-04-07 | 1:00 | Implementierung | Bluetooth Konfiguration
2020-04-08 | 3:00 | Implementierung | Raspberry einstellen und Installationen durchführen
2020-04-09 | 3:00 | Implementierung | TimeFlip-Client Kommunikation
2020-04-11 | 2:30 | Implementierung | Einarbeiten in REST-Api und erste Versuche ins System einzubinden
2020-04-14 | 2:00 | Implementierung | Bluetooth Funktionen in Client Programm einbinden
2020-04-15 | 3:00 | Implementierung | Bluetooth Daten auslesen und verarbeiten
2020-04-16 | 3:00 | Implementierung | Bluetooth Daten auslesen und Verarbeiten
2020-04-17 | 2:00 | Implementierung | Daten Auslesen und an Backend senden
2020-04-19 | 3:00 | Implementierung | Daten Auslesen und an Backend senden
2020-04-19 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-04-24 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Planung der weiteren Vorgehensweise
2020-04-27 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-04-28 | 2:00 | Implementierung | Rest Api & TImeFlip
2020-04-29 | 1:30 | Implementierung | Rest Api & TImeFlip
2020-04-30 | 2:30 | Implementierung | Rest Api & TimeFlip
2020-05-01 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-05-02 | 4:00 | Implementierung | Rest Api
2020-05-03 | 3:00 | Implementierung | Implementierung der Raspberry udn Raum Klassen (Controller, Services ...)

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement